## Foglio1
Preventivo
Fase | Durata | Inizio | Fine
Analisi | 4 | 0 | 4
Design | 1 | 4 | 5
Definizione dei test | 1 | 5 | 6
Realizzazione | 8 | 6 | 14
Test | 2 | 14 | 16
Documentazione | 2 | 16 | 18
Totale | 18
Consuntivo
Fase | Durata | Inizio | Fine
Analisi | 3 | 0 | 3
Design | 1 | 3 | 4
Definizione dei test | 1 | 4 | 5
Realizzazione | 9 | 5 | 14
Test | 3 | 14 | 17
Documentazione | 1 | 17 | 18
Totale | 18